## Sheet1
Burndown chart
Dates | Planned Tasks (Orange Line) | Actual Tasks (Green Line)
2023-07-10 | 10 | 10
2023-07-11 | 9 | 10
2023-07-12 | 8 | 9
2023-07-13 | 7 | 8
2023-07-14 | 6 | 6
2023-07-15 | 5 | 5
2023-07-16 | 4 | 5
2023-07-18 | 3 | 4
2023-07-19 | 2 | 4
2023-07-20 | 1 | 3